Утверждаю:

директор МКОУ «СОШ с.Хасаут-Греческого»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.И.Кузьминов.

Приказ от 25.09.2021 №27/1

ПЛАН

мероприятий по обеспечению процесса перехода к формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов

МКОУ «СОШ с.Хасаут-Греческого»

**в 2021-2022** учебном году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Название мероприятия** | **Содержание мероприятия** | **Ответственный** | **Сроки** |
| **1. Подготовительный этап** | | | | |
|  | Административное совещание по вопросам содержания и развития функциональной грамотности обучающихся | Изучение общих подходов к формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся. | Директор | сентябрь 2021г. |
|  | Создание рабочей группы по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности | Установочное совещание рабочей группы | Директор | сентябрь 2021г. |
|  | Внесение изменений в ООП и локальные акты ОО:  - программа внеурочной деятельности;  - план внеурочной деятельности;  рабочие программы по предметам;  - положение о внутришкольной оценке качества образования | Корректировка существующих нормативных документов ОО | Члены рабочей группы | сентябрь-октябрь  2021г. |
|  | Размещение на официальном сайте информационных ресурсов, отражающих деятельность участников образовательного процесса по формированию и оценке функциональной грамотности | Материалы на официальном сайте ОО | Зам. директора | Регулярно |
|  | Обучающий семинар-практикум для педагогов  «Общие подходы к  определению  функциональной  грамотности  обучающихся. Работа с  демоверсиями по  направлениям  функциональной  грамотности» | Изучение  направлений,  механизмов  формирования и  оценки  функциональной  грамотности  обучающихся,  практическая работа  по решению заданий  демоверсий | Зам. директора | ноябрь 2021г. |
|  | Выявление дефицитов педагогов по  формированию  функциональной  грамотности  обучающихся, разработка  планов по устранению  дефицитов. | Анализ результатов  семинара-практикума,  собеседование | Зам. директора  члены рабочей группы | ноябрь 2021г. |
|  | Реализация плана по устранению дефицитов  через курсовую подготовку, участие в работе ШМО, семинаров, вебинаров и др. | Повышение  квалификации  педагогов по вопросам  формирования  функциональной  грамотности  обучающихся. | Зам.директора | январь- май  2022г. |
|  | Изучение методик и опыта международных исследований TIMSS, PIRLS, PISA, материалов  мониторинга  формирования и оценки  функциональной  грамотности РАО. | Изучение  стандартизированных  материалов,  разработка планов,  подбор заданий | Зам.директора,  руководители  ШМО | апрель 2021г. |
|  | Включение в планы  работы ШМО на 2022-2023 уч.год вопросов по  освоению инструментария  педагогами | Разработка планов работы ШМО | Зам.директора,  руководители  ШМО | апрель 2022г. |
|  | Формирование банка  тестовых заданий для  проверки  сформированности  математической,  естественнонаучной, читательской,  финансовой и  глобальной грамотности. | Создание банка  тестовых заданий  по направлениям  функциональной  грамотности | Руководители  ШМО | Январь- июнь  2022г. |
|  | Совещание при директоре  по итогам реализации  первого этапа дорожной  карты | Анализ результатов  первого этапа,  принятие решений по  внедрению в работу  педагогов  инструментария по  формированию  функциональной  грамотности  обучающихся | Директор,  члены рабочей группы | июнь 2022г. |
| **2. Основной этап** | | | | |
|  | Введение в план внеурочной деятельности в рамках общеинтеллектуального направления уроков функциональной грамотности | План и программа внеурочной деятельности | Директор, зам.директора | август 2022 г. |
|  | Проведение семинара с учителями-предметниками по вопросам:  -корректировка рабочих программ с включением заданий TIMSS, PIRLS, PISA при проектировании уроков русского языка, физики, химии, географии, биологии, математики, обществознания;  -интеграция заданий TIMSS, PIRLS, PISA в рабочую программу предметов русский язык, физика, химия, география, биология, математика, обществознание;  -использование стратегии активного обучения решения проблем на занятиях по предметам: русский язык, физика, химия, география, биология, математика, иностранный язык, история, обществознание;  - интеграция заданий TIMSS, PIRLS, PISA в рабочую программу внеурочных заданий по формированию функциональной грамотности | Корректировка рабочих программ, планов уроков | Зам.директора,  руководители ШМО | Август 2021г. |
|  | Апробация  инструментария  международных  исследований TIMSS и  PISA, PIRLS, материалов  мониторинга  формирования и оценки  функциональной  грамотности РАО | Включение в уроки  заданий  стандартизированных  материалов | Зам.директора | октябрь-декабрь 2021г. |
|  | Проведение совещания  при директоре по итогам  апробации | Анализ результатов  апробации, принятие  решений по созданию  банка заданий по  формированию и  оценке функциональной  грамотности обучающихся | Директор,  члены рабочей группы | январь 2022г. |
|  | Использование банка  заданий на уроках и  занятиях внеурочной  деятельности для  формирования  функциональной  грамотности  обучающихся | Формирование  функциональной  грамотности  обучающихся на  уроках и занятиях  внеурочной  деятельности | Руководители ШМО, учителя-предметники | Ноябрь-апрель 2021, 2022г. |
|  | Проведение открытых  уроков, занятий  внеурочной деятельности  по формированию  функциональной грамотности | Обмен опытом по  формированию  функциональной  грамотности  обучающихся | Зам.директора | Февраль-март 2022г. |
|  | Проведение недели функциональной грамотности | План мероприятий недели, фотоотчет | Руководители ШМО | Февраль 2022г. |
|  | Проведение мониторинга  формирования и оценки  функциональной  грамотности  обучающихся | Выявление уровня  сформированности  функциональной  грамотности  обучающихся через  диагностические  работы | Зам.директора,  руководители ШМО | Апрель 2022г. |
| **3. Аналитический этап** | | | | |
|  | Проведение заседаний ШМО с целью анализа полученных  результатов по  формированию  функциональной  грамотности  обучающихся | Анализ результатов работы по  формированию  функциональной  грамотности  обучающихся | Руководители ШМО | Апрель 2022г. |
|  | Проведение  педагогического совета с целью анализа полученных результатов по формированию  функциональной  грамотности  обучающихся и по итогам реализации  дорожной карты | Итоговая оценка  эффективности  реализации дорожной  карты, определение  дальнейших целей,  задач по формированию  функциональной  грамотности  обучающихся | Директор,  члены рабочей группы | Июнь 2022г. |